## 2025.6
应收账款明细
区域 | 客户名称 | 客户注册地址 | 客户联系地址 | 开票信息 | 客户联系人（第一、第二、第三、其他） | 合同编号 | 项目名称 | 签订日期 | 验收日期 | 合同金额 | 审计（结算）金额 | 收回货款（第1次回款金额、回款时间，第n次回款金额、回款时间） | 尚欠金额 | 付款方式 | 付款节点（第1次应付金额、应付时间，第n次应付金额、应付时间） | 截止到2025年6月份到期应收款金额 | 最后一次付款结点 | 最近一次付款时间 | 最后一次催款函时间（EMS） | 开票金额（（第1次开票金额、开票时间，第n次开票金额、开票时间） | 业务联系人 | 合同附件 | 验收资料附件 | 结算附件 | 发票附件 | 催款函附件 | 中断时效时间（最近一次付款时间+3年或最后一次催款函时间（EMS）+3年，哪个长选哪个）
鱼台县 | 鱼台县公安局交通警察大队 | [5 empty] | 鱼台县乡道智能管控二期 | 2019.9.17 | 2019.12.26 | 7069402 | 7048666.73 | 3190000 | 3858666.73 | 安装完毕验收合格付合同额的30%，第二年末付至最终结算价的50%，第三年末付至最终结算价的70%，第四年末付至最终结算价的90%，第五年末付清余款。 |  | 3858666.73 |  |  |  | 已开发票未付款金额：1344701
汶上县 | [6 empty] | 鱼台县六处道路交通安全隐患点位安装交通信号灯等设备项目 | 2021.6.3 | 2021.12.14 | 1222158 | 1316792.99 |  | 1316792.99 | 供货人所有设备调试安装完成经甲方验收合格付至合同额的50%，第二年付至最终结算价的70%，第三年付至最终结算价的90%，第五年末付清余款。 |  | 1185113.691
高新区 | [6 empty] | 鱼台县公安局交通警察大队-鱼台县老枣曹线大货车闯禁卡口项目 | 2023.5.19 | 2023.6.28 | 194578.52 | 171790.56 |  | 171790.56 | 项目验收合格后付合同金额的70%，审计合格后付至合同金额的95%，余款1年内一次性付清。 |  | 171790.56
市区 | [6 empty] | 鱼台县公安局交通警察大队-两处黑烟车自动抓拍系统建设项目 | 2023.5.30 | 2023.11.10 | 690180 | 683522.7 |  | 683522.7 | 安装完毕验收合格后七日内付合同额的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后七日内一次性付清。质保5年 |  | 655671
[7 empty] | 正元地理信息集团股份有限公司-鱼台县城市大脑建设项目智慧交通部分 | 2021.11.09 | 2022.11.14 | 2792801 |  | 1000000 | 1792801 | 乙方建设完成，经甲方验收后10日内支付至合同金额的50%，第一年运维期完成（验收合格之日起一年），经甲方及业主方运维考核合格（以使用方正常使用为依据，下同）10日内支付至最终合同金额的70%，第二年运维期完成（验收 合格之日起一年），经甲方及业主方运维考核合格10日内支付至最终合同金额的90%；运维期结束后（验收合格之日起一年），经甲方及业主方运维考核合格10日内支付至最终合同金额的100% |  | 1792801
[7 empty] | 正元地理信息集团股份有限公司-鱼台县智慧停车合作建设项目 | 2022.12.12 | 2023.3.17 | 207176.41 |  | 103588.21 | 103588.2 | 合同签订并生效后，乙方施工项目经理到场后，甲方向乙方支付预付款为合同总额的50%，即人民币103588.21元，项目验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的45%，即93229.38元，验收合格满1年后，15个工作日内支付总价款的5%即10358.82元。 |  | 103588.2 |  |  |  | 已开全额发票
[7 empty] | 中国电信集团系统集成有限责任公司济宁分公司-鱼台县雪亮工程提升暨视频监控智能化建设项目A包 | 2021.12.3 | 2022.8.23 | 3128701.3 |  |  | 3128701.3 | 乙方向业主供货、安装调试完毕并验收合格后，甲方支付合同总金额的30%，以的每12个月为一周期，每隔12个月月底甲方分别向乙方支付合同总金额（最终结算报告出具后，以结算价为准）的20%、20%、20%，留10%作为质保金，质保期满无质量问题，一次性无息付清余款。 |  | 2190090.91 |  |  |  | 已开发票938610.39
[7 empty] | 合计 |  |  | 15304997.23 | 9220772.98 | 1103588.21 | 11055863.48 |  |  | 9957722.091